## Sheet1
SCHEDULE OF ACTIVITIES
Milestone |  | Start Date | End Date | Status | Remarks
Input Subsystem |  | 2019-11-15 | 2020-01-04
Voltmeter Module | Design/Acquire | 2019-11-15 | 2019-11-22
| Test voltmeter | 2019-11-23 | 2019-11-30
Ammeter Module | Design/Acquire | 2019-11-15 | 2019-11-29
| Test ammeter | 2019-11-30 | 2019-12-07
Speed Module | Acquire | 2019-11-15 | 2019-11-29
| Test speedometer | 2019-11-30 | 2019-12-07
Torque-meter | Conduct Mechanical Loss Experiment | 2019-11-15 | 2019-11-22
| Determine Armature Resistance | 2019-11-15 | 2019-11-15
Document Results |  | 2019-11-15 |  |  | On-going
Output Subsystem |  | 2019-11-15 | 2020-01-04
Document Results |  | 2019-11-15 |  |  | On-going
Processing Unit |  | 2019-11-15 | 2020-02-01
Microcontroller Unit | Acquire hardware (Arduino UNO, Atmega 328p, etc.) | 2019-11-15 | 2019-11-21
Voltmeter Module | Design software | 2019-11-23 | 2019-11-30
Ammeter Module | Design software | 2019-11-30 | 2019-12-07
Speed Module | Design software | 2019-11-30 | 2019-12-07
Torque-meter | Design software | 2019-11-23 | 2019-11-30
Document Results |  | 2019-11-15 |  |  | On-going
Client (Student) Program |  | 2020-01-02 | 2020-02-29
Document Results |  | 2019-11-15 |  |  | On-going
Instructor Server Program |  | 2020-02-01 | 2020-03-28
Document Results |  | 2019-11-15 |  |  | On-going
Integration Testing
Data Gathering